## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa | PLB Serviços de Tecnlogia | PF IFPUG | 116
Aplicação | PP - Project Plan | PF Local do EM | 116
Tipo de Contagem | Projeto de Desenvolvimento | PF Local da FS | 0
Nível de Detalhe | Estimativa (NESMA) | Tecnologia |  | Web / Mobile
Projeto | Implementação do Sistema | Versão do Guia |  | 1.0
Responsável | Paola Lopes Bonfim | Criação |  | 2022-01-25
Revisor | Paola Lopes Bonfim | Revisão |  | 2022-01-30
Propósito da Contagem
Estimar o prazo de entrega do sistema.
Escopo da Contagem
Implementação de um novo sistema para gerenciamento de projetos.
Documentação Utilizada na Análise
Requisitos funcionais; Casos de Uso;

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.4
Aplicação : PP - Project Plan | Projeto : Implementação do Sistema | [8 empty] | PF IFPUG | 116
Responsável : Paola Lopes Bonfim | Revisor : Paola Lopes Bonfim | [8 empty] | PF Local do EM | 116
Empresa : PLB Serviços de Tecnlogia | Tipo da Contagem : Projeto de Desenvolvimento | [8 empty] | PF Local da FS | 0
Nome da Função | Tipo | 1 | TD | AR/TR | Complex. | ctl | PF IFPUG | C | ctl2 | PF Local do EM | PF Local da FS | Pacote | Referência | Observações
Cadastro de Administrador | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Perfil de usuário | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Atualizar/alterar cadastro de usuário | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Consultar usuário | CE |  | 1 | 1 | Baixa | CEL | 3 | L | CE | 3
Login | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Criar/Atualizar/Alterar Projeto | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Consultar projeto | CE |  | 1 | 1 | Baixa | CEL | 3 | L | CE | 3
Criar cronogramas | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Consultar cronograma salvo | CE |  | 1 | 1 | Baixa | CEL | 3 | L | CE | 3
Criar filtros | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Consultar filtro salvo | CE |  | 1 | 1 | Baixa | CEL | 3 | L | CE | 3
Criar gráficos | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Consultar gráfico salvo | CE |  | 1 | 1 | Baixa | CEL | 3 | L | CE | 3
Criar relatórios | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Consultar relatório salvo | CE |  | 1 | 1 | Baixa | CEL | 3 | L | CE | 3
Atualizar/ alterar cronogramas | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Atualizar/ alterar gráficos e relatórios | EE |  | 1 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EE | 3
Exportar dados | SE |  | 1 | 1 | Baixa | SEL | 4 | L | SE | 4
Criar os tipos de tarefa do projeto | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Atualizar/alterar/excluir os tipos de tarefa | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Criar e atualizar sprint | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Criar e atualizar board | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Alteração de tipo de item | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Alteração de prioridade | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Vincular itens | ALI |  | 1 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALI | 7
Clonar itens | SE |  | 1 | 1 | Baixa | SEL | 4 | L | SE | 4

## Sumário 1
Sumário da Contagem
Aplicação : PP - Project Plan |  |  |  | Projeto : Implementação do Sistema
Responsável : Paola Lopes Bonfim |  |  |  | Revisor : Paola Lopes Bonfim
Empresa : PLB Serviços de Tecnlogia |  |  |  | Tipo de Contagem : Projeto de Desenvolvimento
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total PF IFPUG por Complexidade | % | Total PF Local FS por tipo de manutenção básica |  | %
| EE | 9 | Baixa | x 3 | 27 |  | I= | 0
|  | 0 | Média | x 4 | 0 |  | A= | 0
|  | 0 | Alta | x 6 | 0 |  | E= | 0
| Qtd Total | 9 |  | Total | 27 | 23.28% |  | 0
| SE | 2 | Baixa | x 4 | 8 |  | I= | 0
|  | 0 | Média | x 5 | 0 |  | A= | 0
|  | 0 | Alta | x 7 | 0 |  | E= | 0
| Qtd Total | 2 |  | Total | 8 | 6.897% |  | 0
| CE | 6 | Baixa | x 3 | 18 |  | I= | 0
|  | 0 | Média | x 4 | 0 |  | A= | 0
|  | 0 | Alta | x 6 | 0 |  | E= | 0
| Qtd Total | 6 |  | Total | 18 | 15.52% |  | 0
| ALI | 9 | Baixa | x 7 | 63 |  | I= | 0
|  | 0 | Média | x 10 | 0 |  | A= | 0
|  | 0 | Alta | x 15 | 0 |  | E= | 0
| Qtd Total | 9 |  | Total | 63 | 54.31% |  | 0
| AIE | 0 | Baixa | x 5 | 0 |  | I= | 0
|  | 0 | Média | x 7 | 0 |  | A= | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0 |  | E= | 0
| Qtd Total | 0 |  | Total | 0 | 0% |  | 0
| Total PF não ajustados (contagem detalhada) |  |  |  | 116
| Total PF não ajustados (contagem estimativa) |  |  |  | 133
| Total PF não ajustados (contagem indicativa) |  |  |  | 315

## Deflatores
Itens Não Mensuráveis
Tipo de Manutenção na Função |  |  | Sigla | Contribuição em PF Local |  | PF IFPUG | PF Local FS
Contrato | Descrição | Origem |  | Percentual (%) | Fixa (PF)
Adicionada | Inclusão |  | I | 100% |  | 0 | 0
Alterada | Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A | 50% |  | 0 | 0
Excluída | Exclusão | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | E | 40% |  | 0 | 0
| Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A50 | 50% |  | 0 | 0
| Alteração (75%) de função não desenv. e ainda não alterada pela empresa atual | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A75 | 75% |  | 0 | 0
| Alteração (75%+15%): o mesmo acima + redocumentar a função | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A90 | 90% |  | 0 | 0
| Migração de Dados | SISP – 4.3 Projetos de Migração de Dados | PMD | 100% |  | 0 | 0
| Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR | 50% |  | 0 | 0
| Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR50 | 50% |  | 0 | 0
| Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR75 | 75% |  | 0 | 0
| Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR90 | 90% |  | 0 | 0
| Corretiva em Garantia | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | GAR | 0% |  | 0 | 0
| Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação | SISP – 4.5.1 Mudança de Plataforma – Linguagem de Programação | MLP | 100% |  | 0 | 0
| Mudança de Plataforma - Banco de Dados (outro paradigma) | SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados | MBO | 100% |  | 0 | 0
| Mudança de Plataforma - Banco de Dados (mesmo paradigma com alterações) | SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados | MBM | 30% |  | 0 | 0
| Atualização de Versão – Linguagem de Programação | SISP – 4.6.1 Atualização de Versão – Linguagem de Programação | ALP | 30% |  | 0 | 0
| Atualização de Versão – Browser | SISP – 4.6.2 Atualização de Versão – Browser | AVB | 30% |  | 0 | 0
| Atualização de Versão – Banco de Dados | SISP – 4.6.3 Atualização de Versão – Banco de Dados | ABD | 30% |  | 0 | 0
| Manutenção Cosmética | SISP – 4.7 Manutenção Cosmética | COS |  | 0.6 | 0 | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN | 50% |  | 0 | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (50%) (em função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN50 | 50% |  | 0 | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (75%) (em função não desenvolvida e ainda não alterada pela empresa atual) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN75 | 75% |  | 0 | 0
| Atualização de Dados sem Consulta Prévia | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | ADS | 100% |  | 0 | 0
| Consulta Prévia sem Atualização | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | CPA | 100% |  | 0 | 0
| Atualização de Dados com Consulta Prévia | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | ADC | 60% |  | 0 | 0
| Apuração Especial – Geração de Relatórios | SISP – 4.9.2 Apuração Especial – Geração de Relatórios | AGR | 100% |  | 0 | 0
| Apuração Especial – Reexecução | SISP – 4.9.3 Apuração Especial – Reexecução | AER | 10% |  | 0 | 0
| Atualização de Dados | SISP – 4.10 Atualização de Dados | ATD | 10% |  | 0 | 0
| Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | SISP – 4.12 Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | MSL | 25% |  | 0 | 0
| Verificação de Erros (Sem Documentação de Teste existente) | SISP – 4.13 Verificação de Erros | VES | 20% |  | 0 | 0
| Verificação de Erros (Com Documentação de Teste existente) | SISP – 4.13 Verificação de Erros | VEC | 15% |  | 0 | 0
| Pontos de Função de Teste | SISP – 4.14 Pontos de Função de Teste | PFT | 15% |  | 0 | 0
| Componente Interno Reusável | SISP – 4.15 Componente Interno Reusável | CIR | 100% |  | 0 | 0
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | ALI
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | AIE
EE
Itens Não Mensuráveis |  |  | Sigla | Contribuição em PF Local |  | Quantidade | PF Local FS | CE
Contrato | Descrição | Origem | [5 empty] | SE
| Páginas Estáticas | SISP – 4.11 Desenvolvimento, Manutenção e Publicação de Paginas Estáticas de Intranet, Internet ou Portal | PAG | 0.6 |  | 0 | 0 | PAG
| Manutenção Cosmética (atrelada a algo não funcional) | SISP – 4.7 Manutenção Cosmética | COSNF | 0.6 |  | 0 | 0 | COSNF
| Dados de Código |  | DC | 0 |  | 0 | 0 | DC
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .

## Sumário 2
Sumário por Deflatores e Itens não mensuráveis
Aplicação : PP - Project Plan |  |  |  | Projeto : Implementação do Sistema
Responsável : Paola Lopes Bonfim |  |  |  | Revisor : Paola Lopes Bonfim
Empresa : PLB Serviços de Tecnlogia |  |  |  | Tipo de Contagem : Projeto de Desenvolvimento
| Deflatores aplicados a Itens Funcionais |  | Quantidade | PF IFPUG | Deflator | Contrib. Fixa | PF Local da FS | % LOCAL
| Inclusão | I | 0 | 0 | 100% |  | 0 |  | PF Local da FS
| Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto) | A | 0 | 0 | 50% |  | 0 |  | 0
| Exclusão | E | 0 | 0 | 40% |  | 0
| Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual | A50 | 0 | 0 | 50% |  | 0 |  | Total IFPUG
| Alteração (75%) de função não desenv. e ainda não alterada pela empresa atual | A75 | 0 | 0 | 75% |  | 0 |  | 116
| Alteração (75%+15%): o mesmo acima + redocumentar a função | A90 | 0 | 0 | 90% |  | 0
| Migração de Dados | PMD | 0 | 0 | 100% |  | 0
| Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto) | COR | 0 | 0 | 50% |  | 0
| Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa) | COR50 | 0 | 0 | 50% |  | 0
| Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa) | COR75 | 0 | 0 | 75% |  | 0
| Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação | COR90 | 0 | 0 | 90% |  | 0
| Corretiva em Garantia | GAR | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação | MLP | 0 | 0 | 100% |  | 0
| Mudança de Plataforma - Banco de Dados (outro paradigma) | MBO | 0 | 0 | 100% |  | 0
| Mudança de Plataforma - Banco de Dados (mesmo paradigma com alterações) | MBM | 0 | 0 | 30% |  | 0
| Atualização de Versão – Linguagem de Programação | ALP | 0 | 0 | 30% |  | 0
| Atualização de Versão – Browser | AVB | 0 | 0 | 30% |  | 0
| Atualização de Versão – Banco de Dados | ABD | 0 | 0 | 30% |  | 0
| Manutenção Cosmética | COS | 0 | 0 |  | 0.6 | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (sem conhecimento do Fator de Impacto) | ARN | 0 | 0 | 50% |  | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (50%) (em função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual) | ARN50 | 0 | 0 | 50% |  | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (75%) (em função não desenvolvida e ainda não alterada pela empresa atual) | ARN75 | 0 | 0 | 75% |  | 0
| Atualização de Dados sem Consulta Prévia | ADS | 0 | 0 | 100% |  | 0
| Consulta Prévia sem Atualização | CPA | 0 | 0 | 100% |  | 0
| Atualização de Dados com Consulta Prévia | ADC | 0 | 0 | 60% |  | 0
| Apuração Especial – Geração de Relatórios | AGR | 0 | 0 | 100% |  | 0
| Apuração Especial – Reexecução | AER | 0 | 0 | 10% |  | 0
| Atualização de Dados | ATD | 0 | 0 | 10% |  | 0
| Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | MSL | 0 | 0 | 25% |  | 0
| Verificação de Erros (Sem Documentação de Teste existente) | VES | 0 | 0 | 20% |  | 0
| Verificação de Erros (Com Documentação de Teste existente) | VEC | 0 | 0 | 15% |  | 0
| Pontos de Função de Teste | PFT | 0 | 0 | 15% |  | 0
| Componente Interno Reusável | CIR | 0 | 0 | 100% |  | 0
|  | . | 0 | 0 |  |  | 0
|  | . | 0 | 0 |  |  | 0
| Itens não Funcionais (Tipo de Função) |  | Quantidade |  |  | Contrib. Fixa | PF Local da FS | % LOCAL
| Páginas Estáticas | PAG | 0 |  |  | 0.6 | 0
| Manutenção Cosmética (atrelada a algo não funcional) | COSNF | 0 |  |  | 0.6 | 0
| Dados de Código | DC | 0 |  |  | 0 | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0